## CEN CINAI 2022
DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN CINAI
PROGRAMA NACIONAL DE NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL CEN CINAI
Programación Georreferenciada de proyectos de infraestructura financiados con recursos Fodesaf
PROGRAMACIÓN 2022
ID | Nombre del programa social | Periodo | Unidad ejecutora | Nombre del proyecto | Producto | Provincia | Cantón | Distrito | Saldo Anterior | Recursos Asignados 2022 | Recursos Girados | Recursos Ejecutados | Diferencia de Recursos | Estado del proyecto | Estado del servicio brindado | Número de beneficiarios | Observaciones
|  |  |  | EDIFICIOS | [5 empty] | 2425328651.02 | 2425328651.02 | 948420876.69 | 1476907774.33 |  |  | 1293
|  |  |  | 2442 Construcción y funcionamiento del CINAI de Paso Ancho de San José | P8 Inversión Pública, Construcción | San José | San José | San Sebastián |  | 262000000 | 262000000 | 0 | 262000000 | Diseño | Activo | 73 | El diseño lo realiza el personal del MOPT en el marco del convenio de cooperación que tiene la Dirección Nacional de CEN CINAI con ese ministerio
|  |  |  | 1459 Construcción y funcionamiento del CEN de Jiménez de Pococí | P8 Inversión Pública, Construcción | Limón | Pococí | Guápiles |  | 288080000 | 288080000 | 274191516.96 | 13888483.04 | En ejecución de obra | Activo | 306
|  |  |  | 2641 Construcción y funcionamiento del CEN de El Salvador de Paraiso | P8 Inversión Pública, Construcción | Cartago | Paraíso | Paraíso |  | 195520000 | 195520000 | 0 | 195520000 | Diseño | Activo | 311
|  |  |  | 1436 Construcción y funcionamiento del CINAI de San Francisco de Goicoechea, San José | P8 Inversión Pública, Construcción | San José | Goicochea | Guadalupe |  | 404543676.01 | 404543676.01 | 0 | 404543676.01 | En aprobación CFIA | Sin Servicio |  | Servicio cerrado en espera de la inversión pública
|  |  |  | 2424 Construcción y funcionamiento del CEN de San Antonio de Belén | P8 Inversión Pública, Construcción | Heredia | Belén | San Antonio |  | 258500000 | 258500000 | 223009683.11 | 35490316.89 | En ejecución de obra | Activo | 26
|  |  |  | 1514 Construcción y funcionamiento del CEN de Colorado de Abangares | P8 Inversión Pública, Construcción | Guanacaste | Abangares | Colorado |  | 247000000 | 247000000 | 0 | 247000000 | En ejecución de obra | Activo | 290
|  |  |  | 2285 Construcción y funcionamiento del CEN de Barrio San Blas de Carrillo, Guanacaste | P8 Inversión Pública, Construcción | Guanacaste | Carrillo | Sardinal |  | 279500000 | 279500000 | 229053581.34 | 50446418.66 | En ejecución de obra desde el 14/02/2022 | Activo | 45
|  |  |  | 1376 Construcción y funcionamiento del CEN de Alfaro de San Ramón | P8 Inversión Pública, Construcción | Alajuela | San Ramón | Alfaro |  | 252402551.93 | 252402551.93 | 222166095.28 | 30236456.65 | En ejecución de obra | Activo | 146
|  |  |  | Construcción y funcionamiento del CEN de Turrucares | P8 Inversión Pública, Remodelación Mayor | Alajuela | Alajuela | Turrucares |  | 214240000 | 214240000 | 0 | 214240000 | En estudios legales del terreno | Activo | 96
|  |  |  | Reajuste de precios para construcción | [5 empty] | 23542423.08 | 23542423.08 | 0 | 23542423.08
|  |  |  | Otras Construcciones Adiciones y mejoras | [5 empty] | 2047090538.98 | 2047090538.98 | 550174534.67 | 1496916004.31 |  |  | 3159
|  |  |  | 2698 Remodelación Mayor , ampliación , mejoras y funcionamiento del CINAI de Ciudad Quesada | P8 Inversión Pública, Remodelación Mayor | Alajuela | San Carlos | Quesada |  | 300000000 | 300000000 | 0 | 300000000 | En diseño | Activo | 102 | El diseño lo realiza el personal del MOPT en el marco del convenio de cooperación que tiene la Dirección Nacional de CEN CINAI con ese ministerio
|  |  |  | 1385 Remodelación Mayor , ampliación , mejoras y funcionamiento del CEN de Barrio La Cruz de Ciudad Quesada, Alajuela | P8 Inversión Pública, Remodelación Mayor | Alajuela | San Carlos | Quesada |  | 156000000 | 156000000 | 0 | 156000000 | En diseño | Activo | 44
|  |  |  | 1375 Remodelación Mayor , ampliación , mejoras y funcionamiento del CEN de Esquipulas de Palmares | P8 Inversión Pública, Remodelación Mayor | Alajuela | Palmares | Esquipulas |  | 212754698.98 | 212754698.98 | 204004686.35 | 8750012.63 | En ejecución de obra | Activo | 164 |  | 19
|  |  |  | 2697 Remodelación Mayor y ampliación del CEN de San Vito de Coto Brus | P8 Inversión Pública, Remodelación Mayor | Puntarenas | Coto Brus | San Vito |  | 296400000 | 296400000 | 140330513.06 | 156069486.94 | En ejecución de obra | Activo | 345 |  | 5
|  |  |  | 2095 Remodelación Mayor y funcionamiento del CINAI de San Isidro del General | P8 Inversión Pública, Remodelación Mayor | San José | Pérez Zeledón | San Insidro del General |  | 113005840 | 113005840 | 0 | 113005840 | En consulta legal para compra de servidumbre | Activo | 406 |  | 14
|  |  |  | 1427 Remodelación Mayor y funcionamiento del CINAI de San Miguel de Desamparados, San José | P8 Inversión Pública, Remodelación Mayor | San José | Desamparados | San Miguel |  | 294840000 | 294840000 | 0 | 294840000 | En recepción de ofertas | Activo | 1085
|  |  |  | 2425 Remodelación CEN CINAI La Suiza de Turrialba, San José | P8 Inversión Pública, Remodelación Mayor | Cartago | Turrialba | Turrialba |  | 213570000 | 213570000 | 205839335.26 | 7730664.74 | En ejecución de obra | Activo | 214
|  |  |  | 1437 Remodelación Mayor y funcionamiento del Cen de La Fortuna, San Carlos | P8 Inversión Pública, Remodelación Mayor | Alajuela | San Carlos | La Fortuna |  | 107120000 | 107120000 | 0 | 107120000 | Diseño | Activo | 305
| Nutrición y Desarrollo Infantil (CEN-CINAI) | 2020 | Dirección Nacional de CEN CINAI | Remodelación Mayor y funcionamiento del CINAI de Cristo Rey , San José | P8 Inversión Pública, Remodelación Mayor | San José | San José | Hospital |  | 218400000 | 218400000 | 0 | 218400000 | Diseño | Sin Servicio |  | Servicio cerrado a la espera de la inversión pública
|  |  |  | 002464 Remodelación Mayor y funcionamietno del CEN de Cóbano de Puntarenas | [5 empty] | 100000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | En Contratación Administrativa | Activo | 494
|  |  |  | Reajustes de precios para remodelación y reparación | [5 empty] | 35000000 | 35000000 | 0 | 35000000
| ÚLTIMA LÍNEA | ÚLTIMA LÍNEA | ÚLTIMA LÍNEA | ÚLTIMA LÍNEA | ÚLTIMA LÍNEA | ÚLTIMA LÍNEA | ÚLTIMA LÍNEA | ÚLTIMA LÍNEA | 0 | 4472419190 | 4472419190 | 1498595411.36 | 2973823778.64 | ÚLTIMA LÍNEA | ÚLTIMA LÍNEA | 4452 | ÚLTIMA LÍNEA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178